## Sheet1
基本建设支出（以工代赈） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 基本建设支出（以工代赈）
主管部门 |  | 山西省发展和改革委员会-201 |  |  |  | 实施单位 |  | 山西省发展和改革委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9000 |  | 9000 |  | 8730 | 10 | 97 | 9.7
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 9000 |  | 9000 |  | 8730 | -- | 97 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在全省22个省级贫困县实施基本实施基本农田、农田水利、乡村道路、小流域治理、片区综合开发、草场建设、村容村貌整治等以工代赈工程，促进贫困地区生产生活条件和发展环境明显改善，进一步增强贫困人口的自我发展能力。 |  |  |  |  | 生产生活条件和发展环境改善情况：有效促进；自我发展能力改善情况：有效促进；参与工程建设的贫困群众满意度：≥90%；工程验收合格率：100%；实施以工代赈项目发放的劳务报酬占省级财政资金比例：≥10%；有效灌溉面积、家庭收入改善情况、贫困地区农业生产条件、基础设施改善情况：明显改善；耕地（草场）质量改善情况、水土流失生态恶化趋势改善情况：明显改善；贫困人口的参与度：促进有效参与
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务报酬占中央投资比例 | >=10% |  | 13.6% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 以工代赈贫困县覆盖数 | 22个原省级贫困县 |  | 31个原省级和国定 贫困县 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 工程验收及时性、工资发放及时性 | 及时 |  | 及时 |  | 7.5 | 7.5
|  | 成本指标 | 实施以工代赈项目发放的劳务报酬占省级财政资金比例 | ≥10% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5 | 实施以工代赈项目发放的劳动报酬占省级财政资金比例为13.6%。
| 效益指标 | 经济效益 | 总投资完成率 | ≥95% |  | 87.71% |  | 7.5 | 6.58 | 2021年10月，多数项目县受强降雨影响，灾毁水毁严重，致项目延期完工。
|  | 社会效益 | 有效灌溉面积、家庭收入改善情况、贫困地区农业生产条件、基础设施改善情况 | 明显改善 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 | 耕地（草场）质量改善情况、水土流失生态恶化趋势改善情况 | 明显改善 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 贫困人口的参与度 | 促进有效参与 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 自我发展能力改善情况 | 有效促进 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 生产生活条件和发展环境改善情况 | 有效促进 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的贫困群众满意度 | ≥90% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
总分 | [7 empty] | 100 | 98.78
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施一批基本农田、农田水利、乡村道路、小流域治理、草场建设、村容村貌整治等农村中小型公益性基础设施建设，组织项目所在地的贫困群众参与工程建设，并及时足额支付劳务报酬。
|  | 产出情况及分析 | 有效带动当地监测对象、脱贫人口等群众务工就业，提高收入。
|  | 效益情况及分析 | 扎实稳妥推进脱贫地区乡村建设，重点支持因地制宜补齐农村小型公益性基础设施短板和农村人居环境整治，支持完善易地搬迁集中安置区社区内必要的配套设施。
|  | 满意度情况及分析 | 参与工程建设的脱贫群众满意度显著提升。
| 主要经验做法 |  | 1、不断提高贫困群众收入水平。把以工代赈项目建设与产业发展、促进农民增收、民生改善紧密结合起来，优先解决群众最关心、最需要最迫切的问题，确保项目建设安全高效，实现效益最大化。在项目实施时，优先组织当地建档立卡贫困户农民参与工程建设，落实以工代赈宗旨，坚持建设和赈济相结合，参照当地用工标准，及时足额兑现劳务报酬，切实增加群众收入。以工代赈工程竣工验收合格后，对建成新增的适合分配到户的基本农田、林地等，要优先精准分配到建档立卡贫困户，真正使贫困户成为项目建设的参与者、劳务报酬的获得者、项目达效受益者。 2、择优选择建设项目列入规划。要求县级发展改革部门深入调查、充分论证，坚持探索创新，选择建设其他专项难以覆盖的农村公益性基础设项目，选择建设乡村干部群众迫切希望解决的项目，选择建设既能改善生产生活条件又能增加贫困群众收入的项目，列入县级脱贫攻坚规划。要求县级发展改革部门加强与有关部门沟通协调，在制定年度资金统筹整合使用方案时，联合财政、扶贫等部门进一步加大对以工代赈的支持力度。 3、加强以工代赈项目管理。按照项目工程建设管理法人负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制等“四制要求”，要求项目实施单位认真组织实施项目建设、工程结算、竣工验收和资料归档等工作，如期保质保量完工投用。县级发改部门是以工代赈项目的日常监管直接责任单位，要求县级发改部门及时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并及时主动向上级相关部门报告项目进展情况。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 无。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 无。
43